CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

primo ciclo / obbligo di istruzione

a.s.2010-2011

Finalità

- Condividere a livello locale il senso della nuova prospettiva educativa fondata sul concetto di competenza e collegata ai saperi e agli assi culturali, superando così la dimensione settoriale dell’insegnamento;

- Scambiare diverse esperienze culturali già presenti creando riferimenti condivisi sul territorio;

- Adeguare i criteri e le modalità di valutazione all’interazione di conoscenze

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’:

| FASE 0 | Costituzione del team DDSS coordinamento dei lavori. Definizione ambiti,modalità,risorse | UST Como 28febbraio 10-11.30 | Dirigente Merletti Ufficio Autonomia |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE 1 | Mandato Istituzionale e costituzione gruppi di lavoro | UST Como 8 Marzo | Dirigente Merletti Conferenza Servizi |
| FASE 2 | Formazione gruppi di lavoro e avvio attività calendarizzazione | Entro 20.3 |  |
| FASE 3 | Incontro di formazione seminariale rivolto a DS + referente valutazione + responsabile POF ( comunque max tre partecipanti ) | Magistri Cumacini 9 marzo 15-18 | Dott.sa Annamaria Gilberti |
| FASE 4 | Dibattito di confronto esperienze con Provincia di Varese | Ripamonti biblioteca 22 marzo 15-17 | Dott.sa Cristina Boracchi |
| FASE 5 | Gruppi di lavoro per assi /ambiti disciplinari Condivisione linguaggio; descrittori per competenza disciplinare e per livello, raccolta e confronto dei diversi strumenti | ¾ incontri | Coordinamento: un Dirigente per ciascun gruppo Documentazione/verbalizzazione: Docente individuato all’interno del gruppo |
| FASE 6 | Intergruppo Intersezione , condivisione,confronto dei documenti prodotti negli assi/ambiti | 1 incontro entro 30 aprile | Dirigenti coordinatori e docenti docenti responsabili della documentazione |

| FASE 7 | Coordinatori gruppi. Restituzione e revisione lavori. Confronto strumenti e intersezione | 10 maggio UST | Dirigenti refererenti degli ambiti territoriali Ufficio Autonomia |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE 8 | Evento pubblico di presentazione dei lavori, dei documenti e degli accordi | 16 maggio Magistri Cumacini | Ufficio Autonomia |
| FASE 9 | Costruzione strumento di monitoraggio alle luce delle operazioni di scrutinio | 1 incontro entro 30 giugno | Ufficio Autonomia |

| FASE 1 | Presentazione del Progetto e mandato istituzionale dell’U.S.T.in sede di Conferenza dei Servizi. Formazione gruppi | UST Como 8 marzo 2011 | Dirigente Merletti |
| --- | --- | --- | --- |

| FASE 0 | Presentazione del Progetto ai DDSS coordinatori dei lavori. Definizione ambiti,modalità,risorse . DDSS coordinatori Secondarie secondo grado Olgiatese-Cantù-Marianese Erminia Colombo Terragni Como e lago Lucia Telluri Volta Tecnici e prof.li Carlo Ripamonti Romagnasi Secondarie primo grado IC Como e lago Valentina Grohovaz IC Como Centro IC Lurago e brianza Armanda Selva IC Lurago IC Fino e olgiatese Michele Giacci IC Fino Mornasco | UST Como 28 febbraio | Dirigente Merletti Ufficio Autonomia |
| --- | --- | --- | --- |

| FASE 2 | Formazione gruppi di lavoro e avvio attività: calendarizzazione Gruppi di Lavoro per secondo grado Uscita biennio: COMPETENZE PER ASSI Gruppi per assi culturali gruppi per ciascun ambito territoriale 4incontri di 2ore = 8ore Un DS coordinatore e un docente documentatore Intergruppo 1 gruppo per ciascun ambito territoriale 1incontro di 2ore = 2ore Incontro dei DS coordinatori e docenti documentatori Gruppi di Lavoro per primo grado Uscita primo ciclo COMPETENZE IN USCITA PER AMBITI Gruppi per ambiti disciplinari gruppi per ciascun ambito territoriale 4incontri di 2ore = 8ore Un DS coordinatore e un docente documentatore Intergruppo 1coordinatore per gruppo 1 gruppo per ciascun ambito territoriale 1incontro di 2ore = 2ore Incontro dei DS coordinatori e docenti documentatori | Pubblicazione calendario Entro 22.3 | Gruppi scuole |
| --- | --- | --- | --- |

| FASE 4 | Dibattito di confronto esperienze con Provincia di Varese DDSS coordinatori e referenti valutazione Riflessioni sul Progetto sviluppato in provincia di Varese . | Ripamonti biblioteca 22 marzo 15-17 | Dott.sa Cristina Boracchi |
| --- | --- | --- | --- |

| FASE 5 | Gruppi di lavoro : gruppi per II grado, gruppi per I grado Gruppi/sootogruppi di lavoro per assi /ambiti disciplinari - raccolta e confronto dei diversi strumenti costruiti autonomamente; - Condivisione linguaggio; - descrittori per competenze disciplinari e per livello - rubriche per ciascuna competenza; | ¾ incontri marzo/aprile | Coordinamento: un Dirigente per ciascun gruppo Documentazione/verbalizzazione: Docente individuato all’interno del gruppo |
| --- | --- | --- | --- |

| FASE 6 | Intergruppo - Raccolta dei documenti prodotti dai gruppi per assi/ambiti . - Lavoro di intersezione. - In riferimento alle competenze chiave, produzione modelli condivisi di certificati delle competenze in uscita dal primo ciclo e dal biennio dell’obbligo | 1 incontro entro30 aprile | Coordinamento: un Dirigente per ciascun gruppo Documentazione/ verbalizzazione: Docente individuato all’interno del gruppo |
| --- | --- | --- | --- |

| FASE 7 | Gruppo Provinciale: - Coordinatori gruppi - Revisione lavori - Il lavoro congiunto porta alla revisione e alla definizione ultimativa e/o produzione di un format condiviso di certificazione delle competenze - Documento: modello di certificato Primo ciclo e obbligo | 10 maggio Como Centro | Ufficio Autonomia |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE 9 | Incontro di analisi degli strumenti elaborati alla luce degli scrutini | Entro giugno | Ufficio Autonomia |

f.to Il Dirigente

CLAUDIO MERLETTI

Ufficio Autonomia

Donatella Diacci –Valeria Camporini

Tel. 031 237243 – fax 031 237210